## Slide 1
วันที่ 31 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมหอมหวน พรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ
และการรายงานผลการดำเนินโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี จงเจริญ

## Slide 2
การเขียนโครงการ

## Slide 3
- กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร
- กิจกรรมหรืองานนั้นจะต้องมีการวิเคราะห์ การวางแผน การนำไปปฏิบัติได้
- ท้ายสุดต้องมีการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงาน
ความหมายของโครงการ

## Slide 4
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนและโครงการ

## Slide 5
ความสำคัญของโครงการ
ช่วยชี้ให้เห็นถึงปัญหาและภูมิหลังของการทำงาน
ช่วยให้การปฏิบัติงานตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ช่วยให้แผนงาน/แผนมีความชัดเจน
ช่วยให้แผนงาน/แผนมีทรัพยากรใช้เพียงพอ เหมาะสมกับการปฏิบัติจริง
ช่วยให้แผนงาน/แผนมีความเป็นไปได้สูง
ช่วยลดความขัดแย้งและขจัดความซ้ำซ้อนในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรในหน่วยงาน
สร้างความมั่นคงให้กับแผนงาน/แผน
สามารถควบคุมการทำงานได้สะดวก ไม่ซ้ำซ้อน

## Slide 6
ลักษณะสำคัญของโครงการ
1. ขอบเขตวัตถุประสงค์ชัดเจน
: สิ่งที่ประสงค์ ผลลัพธ์ที่ต้องการ
2. ขอบเขตการดำเนินงานแน่นอน
: ลักษณะงาน /พื้นที่ บุคคล – หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ระยะเวลาที่แน่นอน
: เริ่ม  สิ้นสุด

## Slide 7
วงจรการบริหารโครงการ
ปัญหา
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
การวิเคราะห์ แนวทางแก้ปัญหา
การกำหนดโครงการ
การกำหนดวัตถุ ประสงค์โครงการ
การดำเนินงานโครงการ
การปรับปรุงโครงการ
การยกเลิกโครงการ
การ ประเมินผลโครงการ
การวางแผน
การปฏิบัติตามแผน
การประเมินผล

## Slide 8
การพิจารณาโครงการ

## Slide 9
Why
(จะทำไปทำไม?).. จะต้องวิเคราะห์ว่า...
โครงการนั้นมีเหตุผลอย่างไรที่จะต้องทำ มีความจำเป็นอย่างไรจึงต้องทำโครงการนี้
ข้อมูลสภาพปัญหา ข้อมูลสภาพแวดล้อมทั่วไปเกี่ยวกับโครงการที่นำเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต้องชัดเจน ครบถ้วน และ เป็นจริง

## Slide 10
What
(จะทำอะไร?).. จะต้องวิเคราะห์ว่า...
โครงการนั้นมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจนหรือไม่
วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับนโยบายมากน้อยเพียงใด
กิจกรรมใดบ้างที่ต้องดำเนินการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่
มีการกำหนดแผน/แนวทางการดำเนินงาน แต่ละกิจกรรม/ขั้นตอนอย่างชัดเจนหรือไม่

## Slide 11
When
(จะทำเมื่อใด?).. จะต้องวิเคราะห์ว่า...
โครงการนั้น จะเริ่มดำเนินงานและสิ้นสุดแล้วเสร็จเมื่อใด
ระยะเวลาและช่วงการดำเนินงานเหมาะสมหรือไม่ ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมสอดคล้องเหมาะสมหรือไม่

## Slide 12
Where
(จะทำที่ไหน?).. จะต้องวิเคราะห์ว่า...
สถานที่ของการดำเนินงานโครงการอยู่ที่ใด
เป็นแหล่งหรือสถานที่เหมาะสมหรือไม่

## Slide 13
Who
(ใครทำ?).. จะต้องวิเคราะห์ว่า...
ใครบ้างเป็นผู้ทำโครงการนั้น
ผู้รับผิดชอบมีคุณสมบัติและความเหมาะสมหรือไม่
หากมีหลายหน่วยงาน มีการกำหนดหน่วยงานหลักหรือเจ้าภาพไว้อย่างชัดเจน เหมาะสมหรือไม่ และมีการกำหนดบทบาท แต่ละหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนหรือไม่

## Slide 14
Whom
(ทำเพื่อใคร?).. จะต้องวิเคราะห์ว่า...
ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการเป็นใคร มีความต้องการ จำเป็น เหมาะสมหรือไม่
ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณีปฏิบัติด้านสังคมของกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไร

## Slide 15
How
(ทำอย่างไร?).. จะต้องวิเคราะห์ว่า...
มีวิธีการดำเนินงาน หรือบริหารโครงการอย่างไร จึงจะทำให้โครงการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้
พิจารณาปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จและกลยุทธ์การดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและความคุ้มค่า

## Slide 16
ลักษณะของโครงการที่ดี
สามารถแก้ปัญหาขององค์กรหรือหน่วยงานได้
2. มีรายละเอียด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจน
3. รายละเอียดของโครงการต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน
4. รายละเอียดของโครงการสามารถเข้าใจได้ง่าย
5. สามารถสนองตอบความต้องการของสังคมของกลุ่มชนส่วนใหญ่และ
นโยบายของชาติ
6. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับ
7. กำหนดขึ้นจากข้อมูลที่เป็นจริง
8. ต้องได้รับการสนับสนุนทั้ง
แผนงานหลักขององค์กรและติดตามประเมินผลได้
ได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบแล้ว
ด้านทรัพยากรที่เหมาะสม
ด้านการบริหารจัดการที่ดี

## Slide 17
โครงสร้างของโครงการที่ดี
ชื่อโครงการ .........................................................................................................
สนองนโยบาย / ลักษณะโครงการ / หน่วยงานที่รับผิดชอบ / ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์
- เป้าหมาย
- วิธีดำเนินการ
- แผนการปฏิบัติงาน
- งบประมาณ
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
- ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

## Slide 18
ชื่อโครงการ
ควรเป็นชื่อที่จำได้ง่าย มีความหมาย และกะทัดรัด
ควรเป็นชื่อที่สื่อถึงแนวคิดหลักของโครงการ
ควรใช้คำที่มีความหมายเชิงบวก
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่าง
โครงการประกวดค่ายเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชีวิตพอเพียง

## Slide 19: หลักการและเหตุผล
กล่าวถึงปัญหาและสาเหตุและความจำเป็นที่ต้องจัด
พรรณนาความ โดยหาเหตุผล หลักการ ทฤษฎี แนวทาง ตลอดจนความต้องการในการพัฒนา
แสดงข้อมูลที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือและให้เห็นความสำคัญของสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น
มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

## Slide 20: โครงสร้างหลักการและเหตุผล
วรรคแรก ระบุถึงที่มาที่ไป ประวัติโดยย่อ และปัญหาในระบบงานเดิม ซึ่งหากมีตัวเลขที่เป็นสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้โครงการดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น (อย่าลืมระบุแหล่งอ้างอิงของสถิติ)
วรรคสอง ต้องอธิบายว่าทำไปเพื่ออะไร ทำอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร ทำไมต้องมีโครงการนี้
วรรคสาม ส่วนมากจะเป็นสรุปจากวรรคสอง และกล่าวถึงการต่อยอดของโครงการ ว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้าง สามารถเพิ่มเติมอะไรได ้หลังจากโครงการเสร็จแล้ว

## Slide 21: หลักการและเหตุผล
คำหลักที่ควรใช้ในส่วนที่ 1 ...เนื่องด้วย/จาก/ตามที่/ปัจจุบัน
คำหลักที่ควรใช้ในส่วนที่ 2 ...ดังนั้น/จึง/โดย
คำหลักที่ควรใช้ในส่วนที่ 3 ...เพื่อให้เกิด/เพื่อพัฒนา/เพื่อสร้าง/เพื่อเป็นประโยชน์
เนื่องด้วย/จาก/ตามที่/ปัจจุบัน .............................................................
............................................................................................................................
ดังนั้น/จึง/โดย ......................................................................................
............................................................................................................................
เพื่อให้เกิด/เพื่อพัฒนา/เพื่อสร้าง/เพื่อเป็นประโยชน์..............................
............................................................................................................................

## Slide 22
หลักการและเหตุผล (ตัวอย่าง)
ในปัจจุบันการฝึกอบรมเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญวิธีหนึ่ง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความ สามารถในการปฏิบัติงาน การที่จะทราบได้ว่า เมื่อจัดการฝึกอบรมไปแล้วจะคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ มีปัญหาอุปสรรค อะไรบ้าง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาคุณภาพของการฝึกอบรมได้นั้นขึ้นอยู่กับการประเมินผล การฝึกอบรมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
จากนโยบายทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงและสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานของตนอย่างกว้างขวาง แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า การประเมินผลการฝึกอบรม ยังมีทำกันน้อยมาก ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุผลหลายประการ ซึ่งสาเหตุที่เด่นชัดที่สุดก็คือ การที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการฝึกอบรมส่วนใหญ่ยังมีข้อจำกัดด้านวิชาการและทักษะเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกอบรม
จากเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการประเมินผลการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งรับผิดชอบงานประเมินผลการฝึกอบรมขึ้น

## Slide 23
Hi-Light
ถ้าเป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา จะต้องบอกหรืออธิบายได้ว่า
- จะพัฒนาอะไร เกี่ยวกับอะไร สำคัญอย่างไร
- มีหลักการอย่างไร
- มีหลักฐานอะไร มีข้อมูลและข้อสนเทศอะไรบ้าง น่าจะทำอะไร
- เหตุที่ต้องทำ และมีความจำเป็นเพียงใด หากทำจะได้อะไร เป็นต้น
ถ้าเป็นโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา จะต้องบอกหรืออธิบายได้ว่า
- อะไรคือปัญหา สำคัญขนาดไหน
- มีข้อมูล/ข้อสนเทศอะไรบ้าง
- มีหลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร
- คาดว่าน่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการใด อย่างไร แต่ยังไม่ได้ทำจึงได้เสนอ
โครงการนี้ขึ้นมา เป็นต้น

## Slide 24: วัตถุประสงค์
ควรมีประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียวในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ
ระบุความต้องการที่โครงการจะดำเนินการให้เกิดขึ้น
ควรใช้ภาษาที่กระชับชัดเจน สื่อความหมายได้ตรงตามต้องการ
และไม่ควรซ้ำซ้อนกัน
SMART S – Sensible สำคัญ จำเป็น เด่นชัด
M – Measurable วัดได้ ตรวจสอบได้
A – Accessible ปฏิบัติแล้วได้ผลจริง
R – Reasonable สมเหตุสมผล
T – Time เหมาะสมด้านเวลา

## Slide 25
โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อก็ได้ คือ มีวัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์รองหรือวัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์เฉพาะก็ได้
วัตถุประสงค์ของโครงการจะนำมาจากหลักการและเหตุผล โดยใช้คำหลักว่า .........เพื่อ........เช่น
- เพื่อพัฒนา....
- เพื่อยกระดับ....
- เพื่อส่งเสริม....
วัตถุประสงค์

## Slide 26
การเขียนวัตถุประสงค์อาจเป็นความเรียงและต่อเนื่อง และไม่จำเป็นต้องเขียนวัตถุประสงค์โดยใช้ตัวเลขไล่ลงมาเป็นข้อๆ ก็ได้ อาจเขียนแบบบรรยายความก็ได้ เช่น โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการ ประการแรกเพื่อ....................ประการที่ 2 เพื่อ........................และประการสุดท้ายเพื่อ..................
สิ่งที่ต้องคำนึงในการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือจะต้องเขียนให้มีลักษณะเด่น ชวนอ่าน เร้าใจ และจะต้องมีการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง กล่าวคือ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 จะต้องมีความสำคัญกว่าข้อที่ 2 และ 3 ตามลำดับ ทั้งนี้จะต้องให้เชื่อมโยงกับหลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

## Slide 27
โดยใช้คำว่า
เพื่อ นำหน้า + กิริยา (พัฒนา/ส่งเสริม/เสริมสร้าง)
สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น + กลุ่มเป้าหมาย)
โครงสร้างการเขียนวัตถุประสงค์

## Slide 28
คำที่ควรใช้ | คำที่ควรหลีกเลี่ยง
เพื่อกล่าวถึง | เพื่อเข้าใจถึง
เพื่ออธิบายถึง | เพื่อทราบถึง
เพื่อพรรณาถึง | เพื่อคุ้นเคยกับ
เพื่อเลือกสรร | เพื่อซาบซึ้งใน
เพื่อระบุ | เพื่อรู้ซึ้งถึง
เพื่อจำแนกแยกแยะ | เพื่อสนใจใน
เพื่อลำดับหรือเพื่อแจกแจง | เพื่อเคยชินกับ
เพื่อประเมิน | เพื่อยอมรับใน
เพื่อสร้างเสริม | เพื่อเชื่อถือใน
เพื่อกำหนดรูปแบบ | เพื่อสำนึกใน
เพื่อแก้ปัญหา | เพื่อเป็น

## Slide 29
ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ
1. อธิบายแนวคิด หลักการ ขั้นตอน วิธีการ เทคนิค และกระบวนการฝึกอบรมต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง 2. ระบุบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสม 3. วางแผนดำเนินการฝึกอบรม และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ 4. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานฝึกอบรมตลอดจนสร้าง
ความร่วมมือและประสานงาน ด้านการฝึกอบรมระหว่างกัน

## Slide 30: เป้าหมาย
เป็นการระบุถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่คาดว่าจะได้จากการดำเนินโครงการ โดย
จะระบุทั้งผลที่เป็นเชิงปริมาณและผลเชิงคุณภาพ
เป้าหมายคล้ายกับวัตถุประสงค์แต่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกว่า มี
การระบุสิ่งที่ต้องการทำได้ชัดเจนและระบุเวลาที่ต้องการจะบรรลุ
เป้าหมายต้องวัดได้ เป็นรูปธรรม บอกเป็นจำนวนตัวเลข (สอดรับกับ
สาเหตุของปัญหา)

## Slide 31
วิธีเขียน (รูปธรรม) เป็นจริงได้ เฉพาะเจาะจง
เพื่อ + คำกิริยา +สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น (จำนวนปริมาณ) +กลุ่มเป้าหมาย+ (ระยะเวลาที่ใช้)
เช่น
- เพื่อจัดหาเงินทุนให้กับนักศึกษา จำนวน 100 ทุน ภายใน 3 ปี
- เพื่อจัดอบรมให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4-6) ที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 และเป็นสมาชิกชมรม To Be No.1 ของสถานศึกษานั้น ๆ จำนวน 40 คน

## Slide 32: วิธีดำเนินการ
* เป็นการให้รายละเอียดในการปฏิบัติ
* โดยปกติจะแยกเป็นกิจกรรมย่อยๆหลายกิจกรรมที่โดดเด่น
* แสดงให้เห็นความเด่นชัดตั้งแต่กิจกรรมเริ่มต้นจนถึงกิจกรรม
สุดท้าย
* มักจะนิยมใช้แผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรือแผนภูมิแท่ง
(Bar Chart)

## Slide 33: เทคนิคในการเขียนวิธีดำเนินการ
1. โครงการนี้มีลักษณะโดยรวมอย่างไร
2. โครงการนี้แบ่งออกเป็นกี่ระยะ อะไรบ้าง
3. โครงการนี้
- ระยะแรกจะทำอะไร โดยใคร อย่างไร ที่ไหน เมื่อใด (what, who, how, where, when)
- ระยะที่สอง...............
- ระยะที่สาม.........
4. การดำเนินงานตลอดโครงการสรุปไว้ในรูป Gantt Chart

## Slide 34
กิจกรรม | ระยะเวลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | เดือน....... |  |  |  | เดือน....... |  |  |  | เดือน....... |  |  |  | เดือน....... |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2

## Slide 35: ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ของแต่ละคน
ตัวอย่าง
คณะทำงานโครงการ “เถ้าแก่น้อยฯ” ประกอบด้วย
เกศรา ฝ่ายบริหาร – วางแผนงาน ติดต่อกับหน่วยงานภายนอก จัดประชุมและ
รายงานการประชุมเป็นประจำทุกเดือน ติดตามผลการ ดำเนินโครงการ
ธีชวัน ฝ่ายการเงิน – ควบคุมดูแลเรื่องการเงิน รายรับ-รายจ่าย ทำบัญชี และ
รายงานสถานภาพทางการเงินให้ที่ประชุมทราบทุกเดือน
อรสิริ ฝ่ายผลิต – จัดหาวัตถุดิบ ผลิตสินค้า และตรวจสอบคุณภาพ
โชดก ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ – ดำเนินการหาช่องทางการจัด
จำหน่ายส่งเสริมการขาย และเปิดตัวสินค้าให้เป็นที่รู้จักของลูกค้า

## Slide 36: งบประมาณ
เป็นการระบุค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการดำเนินกิจกรรมขั้นต่างๆ โดยทั่วไปจะแจกแจงเป็นหมวดย่อยๆ เช่น หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าครุภัณฑ์ ซึ่งการแจกแจงงบประมาณจะมีประโยชน์ ในการตรวจสอบความเป็นไปได้และตรวจสอบความเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ
ควรระบุแหล่งที่มาของงบประมาณด้วยว่าเป็นงบประมาณในส่วนงานใด
การประมาณค่าใช้จ่ายต้องทำให้ละเอียดรอบคอบ ควรใช้งบประมาณให้น้อย แต่ให้ผลมากที่สุดจึงจะถือว่าเป็นโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

## Slide 37: ตัวอย่างการคำนวณงบประมาณ
รายการ | ทุนที่ขอการสนับสนุน (บาท) | ผู้ดำเนินโครงการรับผิดชอบเอง (บาท)
ค่าอาหารและของว่าง (35 คน * 100 บาท * 3 วัน) |  | 10,500
ค่าเดินทางวิทยากร (200 บาท * 3 วัน) | 600 | 
ค่าตอบแทนวิทยากร (3 คน * 500 บาท * 3 วัน) | 4,500 | 
ค่าสถานที่จัดอบรม (1,000 บาท * 3 วัน) | 3,000 | 
ค่าเอกสาร/อุปกรณ์การอบรม (30 คน * 100 บาท) | 3,000 | 
รวม | 11,100 | 10,500

## Slide 38
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

## Slide 39
ความเสี่ยง
โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร

## Slide 40: ลักษณะของความเสี่ยง
ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : OR)
ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร
(Compliance Risk : CR)

## Slide 41: ตัวอย่างการเขียนความเสี่ยงของโครงการ
1) ความเสี่ยงในการที่จะมีการริเริ่มโครงการ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการมีที่มาของโครงการไม่เหมาะสม เช่น ไม่ได้มาจากความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ได้เป็นโครงการที่จะตอบสนองความจำเป็นหรือแก้ไขปัญหาของผู้ที่เกี่ยวข้อง
2) ความเสี่ยงในการที่จะกำหนดขอบเขตและรายละเอียด ความครอบคลุมของแผนงานหรือโครงการไม่เหมาะสม จนทำให้รูปแบบ และรายละเอียดของแผนงานไม่ครอบคลุมกับความต้องการหรือปัญหาของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

## Slide 42
3) ขาดการสำรวจเบื้องต้น การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น (Pre-feasibility study) หรือการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการ (feasibility study) ในขั้นตอนของการวางแผน
4) ขาดการกำหนดกลไก เครื่องมือ การเตรียมการเพื่อติดตาม กำกับ ประเมินผลโครงการเมื่อเริ่มมีการดำเนินงานจริงจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ

## Slide 43: ระยะเวลา
เป็นการระบุระยะเวลาเริ่มต้นโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยจะต้องระบุ วัน เดือน ปี เช่นเดียวกับการแสดง แผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart)

## Slide 44: การประเมินผล
แสดงวิธีการประเมินผลให้เห็นเป็นรูปธรรม ว่าโครงการได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร
ตัวอย่าง
ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบประเมินผลหลังจบการอบรม (ใช้สเกล 1-5)
ประเมินผลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ประเมินผลเชิงลายลักษณ์อักษรจากสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายของนักเรียน
ประเมินผลด้วยการจัดประชุมสรุปบทเรียนเมื่อจบโครงการ

## Slide 45: ผลการดำเนินงาน = ผลผลิต + ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs)
จะปรากฏข้อความหรือตัวเลขที่แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม เช่น มี ได้ ได้รับ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
จะปรากฏข้อความ เช่น ความพึงพอใจ และการประยุกต์ใช้ความรู้ของผู้รับบริการ

## Slide 46: ผลผลิต (Output)
ผลงาน หรือบริการที่องค์การนั้น จัดทำขึ้น โดยกิจกรรมที่ให้เกิด ผลงานนั้น จะอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์การ เช่น
ความรู้ของครูภายหลังการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

## Slide 47: ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลกระทบที่เกิดจากผลผลิตหรือผลงานที่ได้ทำขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อผู้รับบริการ อันเนื่องจากการดำเนินการ
เช่น
* ครูได้รับความพึงพอใจจากการอบรมซึ่งเป็นผลให้เกิดทักษะในการสอนดีขึ้น
* นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นจากหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนา

## Slide 48: ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นการระบุถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ
ประกอบด้วย
- ผลทางตรงและผลทางอ้อม
- ต้องระบุด้วยว่าใครจะได้รับประโยชน์จากโครงการบ้าง ได้รับประโยชน์อย่างใด ระบุทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
หรือผลลัพธ์ก็ได้ เช่น
“เมื่อครูได้รับการพัฒนาการใช้เครือข่ายสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนแล้วจะสามารถยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้”

## Slide 49
ขาดผู้ที่มีความสามารถที่แท้จริงในการเขียนโครงการ
มีเวลาน้อย หรือเป็นไปอย่างเร่งด่วน
เขียนวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการไม่ชัดเจน
เป็นเรื่องของอนาคต เขียนโครงการไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด
นอกจากปัญหาดังกล่าว
อำนาจของผู้บริหารองค์กร
การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
การไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง
ขาดงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ปัญหาการเขียนโครงการ

## Slide 50
การรายงาน
ผลการดำเนินโครงการ

## Slide 51
โครงสร้างของการรายงานผลการดำเนินโครงการ
บทสรุป
รายงานผลการดำเนินงาน
ภาคผนวก
1. โครงการที่ได้รับอนุมัติ
2. กำหนดการ / คำกล่าวเปิด-ปิดงาน / สูจิบัตร
3. คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- รายงานการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ
- หนังสือติดต่อ/หนังสือขอความร่วมมือ
- เอกสารประกอบการฝึกอบรม สัมมนา เอกสารที่แจกในโครงการ
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/ใบลงทะเบียน
5. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ (แบบสอบถาม)
6. ภาพบรรยากาศการดำเนินโครงการ/กิจกรรมประกอบโครงการ (จำนวน 5 ภาพ)
7. อื่น ๆ

## Slide 52
บทสรุป (เขียนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)
(ย่อหน้าแรก) ให้เขียนสรุปชื่อโครงการ….วัตถุประสงค์โครงการ…เป้าหมายโครงการ….หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ…. (ดูจากโครงการ)
(ย่อหน้าที่สอง) ให้เขียนสรุปว่าได้ดำเนินการโครงการนี้ ที่ไหน/ เมื่อไหร่ / มีขั้นตอนดำเนินการที่สำคัญอย่างไร/ ได้ผลทั้งด้านปริมาณเท่าไหร่ และหรือมีคุณภาพของผลงานอย่างไร ผลการดำเนินการโครงการสรุปได้ ดังนี้
…………………….
(ย่อหน้าสุดท้าย) สรุปผลการประเมินตามวัตถุของการประเมินโครงการว่าบรรลุหรือไม่อย่างไร(ประสิทธิผลของโครงการ) รวมทั้งความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยสรุปเป็นภาพรวมและบอกเพียงค่าเฉลี่ยหรือร้อยละและเขียนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการต่อไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ

## Slide 53: รายงานผลการดำเนินโครงการ
ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการและ
การประเมินโครงการ
2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
ขอบเขตของการดำเนินงานโครงการ…(เขียนสรุปจาก
โครงการที่ได้รับอนุมัติ)
4. ผลการประเมินโครงการ
5. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

## Slide 54
1. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการและการประเมินโครงการ
เป็นการเขียนให้เห็นถึงความเป็นมาของโครงการ การประเมินและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ย่อหน้าแรก เขียนจากหลักการและเหตุผลหรือความเป็นมาของโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ย่อหน้าที่สอง เขียนให้เห็นความจำเป็นของการประเมินและการรายงานผลโครงการ (เพื่อตรวจสอบความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ และนำไปสู่การจัดโครงการครั้งต่อไปรวมทั้งการวางแผนจัดทำโครงการครั้งต่อไป)

## Slide 55
2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
เป็นการเขียนจากวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับอนุมัติโดยระบุ ดังนี้
เพื่อประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการหรือประเมินประสิทธิผลของโครงการ ในเรื่องต่อไปนี้ (ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการและผลที่คาดว่าจะได้รับ) (อาจรวมทั้งประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการ)
2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานโครงการ ข้อเสนอแนะ
และแนวทางการแก้ปัญหา

## Slide 56
3. ขอบเขตของการดำเนินงานโครงการ
  เป้าหมายของโครงการ จำนวนคน จำนวนครั้ง ฯลฯ
  สถานที่และวันเวลาดำเนินงาน
  ขั้นตอนการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ

## Slide 57
4. ผลการประเมินโครงการ
นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งข้อมูลพื้นฐานการดำเนินงานโครงการ และตามด้วยข้อมูลผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของ การประเมินและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
4.1 ข้อมูลพื้นฐานการดำเนินงานโครงการ ทั้งการเตรียมการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน ผลที่ได้จากการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณ เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ชิ้นงาน เป็นต้น

## Slide 58
4.2 ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ
เพื่อตอบคำถามว่าโครงการมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร (ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการและผลที่คาดว่าจะได้รับ และตามที่ระบุไว้ในโครงการ) อาจเป็นทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาโดยมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ร้อยละ…
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการบริหารจัดการและการดำเนินงานโครงการ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการและการดำเนินงานโครงการ
โดยหาค่าเฉลี่ยหรือค่าร้อยละและการแจงนับจากความคิดเห็นอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะของผู้ร่วมโครงการ

## Slide 59
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ และแนวทางแก้ปัญหา
3.1 ปัญหาอุปสรรค
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
3.2 แนวทางแก้ปัญหา
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

## Slide 60
5. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
  6.1 สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการประเมินความสำเร็จของ
  การดำเนินงานทั้งด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
6.2 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ อาจเป็นข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วม
โครงการและผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้จากการดำเนินงาน
โครงการหรือการประเมินผล เพื่อให้โครงการที่จะทำต่อไป
ประสบความสำเร็จหรือขยายผลต่อไป